## Sheet1
模块 | 描述 | 问题 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注 | Jane 反馈
User |  | 个人贡献列表没有返回数据 | 2018-05-24 | 2018-05-24
|  | 操作记录页面没有默认页 | 2018-05-21 | 2018-05-21
|  | 关注者和已关注页面没有默认页 | 2018-05-21 | 2018-05-21
|  | 个人信息-编辑页面，没有对接保存接口 | 2018-05-28 | 2018-05-28
|  | 管理SSH页面，查看帮助的两个页面没有跳转链接 |  |  | 待确定
工单管理/合并请求 |  | 属于该用户仓库的，开启中/已关闭,均缺少默认页 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 需提前设计好ui | 参考工单页面设计
|  | 指派给你的，开启中/已关闭，均缺少默认页面 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 需提前设计好ui | 参考工单页面设计
|  | 由您创建的，开启中/已关闭，均缺少默认页面 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 需提前设计好ui | 参考工单页面设计
|  | 基于以上，右侧的排序功能并未实现 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  | 沿用工单页面
|  | 基于以上，开启中/已关闭页签中的列表，显示评论数量处样式布局存在问题 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  | 沿用工单页面
|  | 参照原型，已关闭页签激活时应该为红色样色标记，需要参考ui重新调整 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  | 沿用工单页面
仓库 | 首页 | 仓库名称下缺少仓库来源，如派生/镜像自某个仓库，该功能并未实现 | 2018-05-25 | 2018-05-25
| 文件页签 | 文件页签中仓库简介字段没有对接 | 2018-05-24 | 2018-05-24
|  | 提交历史，代码分支，版本发布数量没有对接 | 2018-05-24 | 2018-05-24
|  | 文件列表中的时间错误 | 2018-05-24 | 2018-05-24
|  | 下载功能未实现 | 2018-05-24 | 2018-05-24
| 分支页签 | 分支页签中，概况和所有分支页签无法切换，页面为静态数据 |  |  | 待定
|  | 更改分支并未实现 |  |  | 待确定
|  | 分支页签缺少默认页 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 需提前设计好ui | 暂不考虑
|  | 版本发布缺少默认页 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 需提前设计好ui | 暂不考虑
|  | 版本发布页面-上传文件未实现 | 2018-05-27 | 2018-05-27
| 工单管理页签 | 工单管理页签-工单页签-开启中/已关闭没有默认页 | 2018-05-21 | 2018-05-21
|  | 创建工单功能未实现 | 2018-05-31 | 2018-05-31
|  | 原型中提到了3.1.3.3.1新建文件页面、3.1.3.3.2提交详情页、3.1.3.4.1文件详情页但项目中并不存在 |  |  | 待定 | 3.1.3.4.1 页面同 3.4.0， 只是状态变化。 31331，31332 设计已经提供，需要开发静态页面。
|  | 合并请求该模块未实现 |  |  | 待定
| Wiki | 编辑 | 2018-05-25 | 2018-05-25
|  | 删除 | 2018-05-26 | 2018-05-26 |  | 删除和新增应该已经做了
|  | 新增 | 2018-05-25 | 2018-05-25
仓库设置首页 | 基本设置 | 转移仓库所有权弹窗 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 清除wiki数据弹窗 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 删除仓库弹窗 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 危险操作区-移除仓库所有权接口还没对接 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | 危险区域暂时全部隐藏，2.0再做
| 管理协作者 | 列表-权限修改未实现 | 2018-05-17 | 2018-05-17
| 管理分支 | 保护分支未对接 | 2018-05-20 | 2018-05-20
|  | 分支保护-更新设置未对接 | 2018-05-20 | 2018-05-20
| 管理web钩子 | 编辑web钩子功能需要核查一遍，现在只看到有页面存在，需要重新对接页面和接口 | 2018-05-18 | 2018-05-18
|  | 最近推送-布局和原型不一致。最近推送应为记录列表，右侧为测试推送按钮。 | 2018-05-18 | 2018-05-18
| 管理部署秘钥 | 添加秘钥接口需要重新对接 | 2018-05-19 | 2018-05-19
|  | 删除秘钥需要重新对接 | 2018-05-19 | 2018-05-19
控制 |  | 统计图表没有默认样式 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 需提前设计好ui | 已经有设计UI
|  | 图表样式与原型不一致 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  | 采用合适的框架，不用完全依照原型
|  | 右侧技术信用分展示为空 | 2018-05-26 | 2018-05-26 |  | 2.1 才上，暂时不展示
|  | 操作记录中，点击昵称或仓库名称无法跳转到对应页面 | 2018-05-26 | 2018-05-26
|  | 操作记录列表中所展示的信息目前缺少逻辑判断，参照原型应有多处需要完善 | 2018-05-26 | 2018-05-26
组织 |  | 版本2.1才做
创建 |  | 暂无
通用 |  | 所有列表都缺少分页逻辑 | 2018-05-29 | 2018-05-29
|  | 关于提交编辑类接口，某些需要验证的字段，提示文案需要重新整理。目前比较乱，意义也不明确 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 需提前整理好文案
|  | 上传附件（组件） | 2018-05-27 | 2018-05-28
|  | 下拉菜单组件需要优化，有时候出现的位置不对 | 2018-05-22 | 2018-05-23
其他 |  | 文件在线编辑 |  |  | 待确定，待定 | ‘2.0
|  | 文件删除 |  |  | 待确定，待定 | ‘2.0
|  | 仓库里的文件可以在线编辑，删除，上传 |  |  | 待确定，待定 | ‘2.0
|  | 公司介绍/关于我们/公司动态/法律声明/联系我们没有页面 |  |  | 待确定，待定 | 2.1
| 备注 | 待确定,指需要商讨的。待定指暂时无法安排的。其他，需提前准备的已在备注中说明